## 1 пол.2014г.
Приложение №3
к соглашению № 4/9 от "19" мая 2014г.
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объекту, включенному в государственную программу
за счет областного бюджета за 1 полугодие 2014 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Получено субсидий в 2014году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| ВСЕГО | в том числе |  |  | ФБ | ОБ | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2014г. |  | ВСЕГО | в том числе
|  | ФБ | ОБ | МБ | [7 empty] | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование капитального ремонта МУК "Центрального сельского дома культуры д.Выстав Кировского района" | [15 empty] | Локальный сметный расчет и др.док-ты отправлены в ЦИНИС для получения заключения
| 1583000 |  | 1500000 | 83000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
(ув.№1334 от 22.05.2014г.)
Муниципальный заказчик: | [8 empty] | Главный распорядитель:
Глава администрации | [7 empty] | Первый заместитель председателя комитета
муниципального образования Суховское сельское поселение | [7 empty] | по строительству Ленинградской области
Кировского муниципального района Ленинградской области
_______________________ О.В.Барминв |  |  |  | тел.8 (813)62 53-317 |  |  |  | _________________________ Д.А.Микалаускас
(подпись)

## 9 мес.2014г.
Приложение №3
к соглашению № 4/9 от "19" мая 2014г.
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объекту, включенному в государственную программу
за счет областного бюджета на 01 октября 2014 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Получено субсидий в 2014году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| ВСЕГО | в том числе |  |  | ФБ | ОБ | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2014г. (руб.) |  | ВСЕГО | в том числе
|  | ФБ | ОБ | МБ | [7 empty] | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование капитального ремонта МУК "Центрального сельского дома культуры д.Выстав Кировского района" | 1583000 |  | 1500000 | 83000 |  | 0 | ООО "Кировская Стромтельная Компания" (ООО"КСК") | МК №10 от 09.096.2014г.(срок вып.работ 03.12.2014г.) | 2424299-00 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Строительная готовность объекта-40%
|  |  | (ув.№1334 от 22.05.2014г.) | [5 empty] | (планируемая оплата МК ОБ-1349620-00, КМРЛО(депутат)-1000000-00,МБ 74679-00)
Муниципальный заказчик: | [8 empty] | Главный распорядитель:
Глава администрации | [7 empty] | Первый заместитель председателя комитета
муниципального образования Суховское сельское поселение | [7 empty] | по строительству Ленинградской области
Кировского муниципального района Ленинградской области
_______________________ О.В.Бармина |  |  |  | тел.8 (813)62 53-345 |  |  |  | _________________________ Д.А.Микалаускас
(подпись)
Исполнитель Никитина О.Г. тел.8 (813) 62-53-317
03.10.2014г.

## до 27.10.2014
Приложение №3
к соглашению № 4/9 от "19" мая 2014г.
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объекту, включенному в государственную программу
за счет областного бюджета на 01 октября 2014 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Получено субсидий в 2014году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| ВСЕГО | в том числе |  |  | ФБ | ОБ | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2014г. (руб.) |  | ВСЕГО | в том числе
|  | ФБ | ОБ | МБ | [7 empty] | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование капитального ремонта МУК "Центрального сельского дома культуры д.Выстав Кировского района" | 1583000 |  | 1500000 | 83000 |  | 0 | ООО "Кировская Стромтельная Компания" (ООО"КСК") | МК №10 от 09.096.2014г.(срок вып.работ 03.12.2014г.) | 2424299-00 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Строительная готовность объекта-40%
|  |  | (ув.№1334 от 22.05.2014г.) | [5 empty] | (планируемая оплата МК ОБ-1349620-00, КМРЛО(депутат)-1000000-00,МБ 74679-00)
Муниципальный заказчик: | [8 empty] | Главный распорядитель:
Глава администрации | [7 empty] | Первый заместитель председателя комитета
муниципального образования Суховское сельское поселение | [7 empty] | по строительству Ленинградской области
Кировского муниципального района Ленинградской области
_______________________ О.В.Бармина |  |  |  | тел.8 (813)62 53-345 |  |  |  | _________________________ Д.А.Микалаускас
(подпись)
Исполнитель Никитина О.Г. тел.8 (813) 62-53-317
03.10.2014г.

## на 01.12.2014
Приложение №3
к соглашению № 4/9 от "19" мая 2014г.
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объекту, включенному в государственную программу
за счет областного бюджета на 01 декабря 2014 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Получено субсидий в 2014году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| ВСЕГО | в том числе |  |  | ФБ | ОБ | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2014г. (руб.) |  | ВСЕГО | в том числе
|  | ФБ | ОБ | МБ | [7 empty] | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование капитального ремонта МУК "Центрального сельского дома культуры д.Выстав Кировского района" | 1424299 |  | 1349620 | 74679 |  | 0 | ООО "Кировская Стромтельная Компания" (ООО"КСК") | МК №10 от 09.09.2014г.(срок вып.работ 03.12.2014г.) | 2424299-00 | 2424299 | 0 |  |  |  | 1349620 | Строительная готовность объекта-100% (КС-2, КС-3 от 10.11.2014г.)
(ув.№1334 от 22.05.2014г.) |  |  | (пл.пор.№159 от 27.11.2014г.) |  |  |  | (планируемая оплата МК 04.12.2014г.) за счет средств ОБ-1349620-00, КМРЛО(депутат)-1000000-00,МБ 74679-00)
Муниципальный заказчик: | [8 empty] | Главный распорядитель:
Глава администрации | [7 empty] | Первый заместитель председателя комитета
муниципального образования Суховское сельское поселение | [7 empty] | по строительству Ленинградской области
Кировского муниципального района Ленинградской области
_______________________ О.В.Бармина |  |  |  | тел.8 (813)62 53-345 |  |  |  | _________________________ Д.А.Микалаускас
(подпись)
Исполнитель Никитина О.Г. тел.8 (813) 62-53-317
04.12.2014г.

## на 01.01.2015
Приложение №3
к соглашению № 4/9 от "19" мая 2014г.
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объекту, включенному в государственную программу
за счет областного бюджета на 01 января 2015 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Получено субсидий в 2014году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало- вложений | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| ВСЕГО | в том числе |  |  | ФБ | ОБ | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2014г. (руб.) |  | ВСЕГО | в том числе
|  | ФБ | ОБ | МБ | [7 empty] | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование капитального ремонта МУК "Центрального сельского дома культуры д.Выстав Кировского района" | 1424299 |  | 1349620 | 74679 |  | 1349620 | ООО "Кировская Стромтельная Компания" (ООО"КСК") | МК №10 от 09.09.2014г.(срок вып.работ 03.12.2014г.) | 2424299-00 | 2424299 | 1424299 |  | 1349620 | 74679 | 0 | Строительная готовность объекта-100% (КС-2, КС-3 от 10.11.2014г.)
(ув.№1334 от 22.05.2014г.) |  | (п.п №1078 от 04.12.14г.) |  | (п.п №1077 от 04.12.14г.) |  |  | (Оплата МК 04.12.2014г.) за счет ср-в ОБ-1349620-00, КМРЛО(депутат)-1000000-00,МБ 74679-00)
Муниципальный заказчик: | [8 empty] | Главный распорядитель:
Глава администрации | [7 empty] | Первый заместитель председателя комитета
муниципального образования Суховское сельское поселение | [7 empty] | по строительству Ленинградской области
Кировского муниципального района Ленинградской области
_______________________ О.В.Бармина |  |  |  | тел.8 (813)62 53-345 |  |  |  | _________________________ Д.А.Микалаускас
(подпись) | [8 empty] | (подпись)
Исполнитель Никитина О.Г. тел.8 (813) 62-53-317
31.12.2014г.