Приложение № 8 к Порядку

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

МО Суховское сельское поселение

за год 2022 год

**Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"(КЦСР 15)**

Процент исполнения Программы составляет 93,41%.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2022 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год% | Достигнутоезначение показателя за 2022 год% |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы "(КЦСР 15)** | 0,00 | 1 115,69 | 0,00 | 1 115,69 |  | Шт. |  | 100% | 100% |
| 1.  | **Задача 1**  «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | 0,00 | 58,300 | 0,00 | 58,300 | **Показатель 1**Приобретение плакатов по ЧС | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 2** Эксплуатационное техническое обслуживание оборудования МСОК | Шт. |  | 30,70 | 30,70 |
| **Показатель 3**Абонентская плата каналов связи для присоединения МСОК РАСЦО. | Шт. |  | 27,60 | 27,60 |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | **Задача 2** Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Показатель 1** Приобретение знаков безопасности на воде | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 2**Установка знаков безопасности на воде | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «**Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022— 2026 гг.»** | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 |  | Шт. |  | 100% | 100% |
| 1.  | **Задача 1** Совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы  | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | **Показатель 1**Чистка пожарных водоемов | Шт. |  | 53,75 | 53,75 |
| **Показатель 2** Поддержка в постоянной готовности водоисточников | Шт. |  | 721,25 | 721,25 |
| **Показатель 3**Оборудование подъезда с площадками к естественным водоисточникам | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 4**Установка указателей у пожарных водоемов | Шт. |  | 6,00 | 6,00 |
| **Показатель 5**Публикация материалов по противопожарной тематики на сайте администрации | Шт. |  | 3,00 | 3,00 |
| **Показатель 6**Опашка населенных пунктов  | Шт. |  | 20,00 | 20,00 |
| 2.  | **Задача 2**Обеспечение ДПД |  | 100,00 |  | 100,00 | **Показатель 1** Приобретение МЗ для содержания и обслуживания мотопомп, (приобретение рукавов, масла) | Шт. |  | 30,00 | 30,00 |
| **Показатель 2**Приобретение мотопомпы | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 3**Вознаграждения членов ДПД | Шт. |  | 70,00 | 70,00 |
| ...  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение на 2020-2026 годы»** | 0,00 | 153,40 | 0,00 | 153,40 |  | Шт. |  | 100% | 100% |
| 1.  | **Задача 1** Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности | 0,00 | 153,40 | 0,00 | 153,40 | **Показатель 1**Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждение террористических актов официальном сайте | Шт. |  | 2,00 | 2,00 |
| **Показатель 2**Распространение памяток и листовок среди населения | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 2**Установление входной двери в муниципальном доме | Шт. |  | 151,40 | 151,40 |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | **Задача 2**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Показатель 1**  | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 2**Установка знаков безопасности на воде | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" (наименование муниципальной программы) (КЦСР 16)**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы** | 3 261,91 | 2 549,67 | 3 261,91 | 2 549,67 |  |  |  | 100% | 78,12% |
| 1.  | **Задача 1**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2026 годы» | 3 261,91 | 2 254,5 | 3 261,91 | 2 254,5 | **Показатель 1** Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Полякова поле от уч. 47 в сторону увеличения. |  |  | 590,00 | 590,00 |
| **Показатель 2** Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Низовое, Кировского района, Ленинградской области от участка 56а до участка 88; Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения |  |  | 1 664,5 | 1 664,5 |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |
| 2.  | **Задача 2** Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы |  |  |  |  | **Показатель 1** Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов  |  |  | 892,2 | 267,2 |
| **Показатель 2** Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы |  |  | 102,3 | 28,0 |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение на 2022 – 2026 годы"(КЦСР 17)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Приобретение энергоэффективного оборудования и осветительных ламп уличного освещения | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Электромонтажные работы по прокладке линии уличного освещения от узла учета в д. Выстав |  |  | 225,00 | 225,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 2:**Приобретение Электротоваров по спецификациидля уличного освещения |  |  | 100,00 | 100,00 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы"(КЦСР18)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1:**Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Суховского сельского поселения, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих Администрации Суховского сельского поселения. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 27.70 |  |  |  | 100% | 55,40% |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  | 25,00 | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 2:**Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в Администрации, стимулирование муниципальных служащих к обучению, повышению квалификации |  |  | 25,00 | 12,70 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение" (КЦСР 19)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**"Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" | 968,30 | 2 761,02 | 968,30 | 2 401,65 |  |  |  | 100% | 90,37% |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  |  | 3 630,42 | 3 271,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 2:**Организация и проведение мероприятий в сфере культуры |  |  | 98,9 | 98,9 |
|  | **Задача 2:**Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры |  |  | 17,00 | 17,00 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год"(КЦСР 1N)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Построение технических средств оповещения в деревнях Выстав, Кобона, Лаврово, Низово. | 2 500,00 | 441,18 | 2 500,00 | 441,18 |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Построение технических средств оповещения в деревнях Выстав, Кобона, Лаврово, Низово. |  |  | 2 941,18 | 2 941,18 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 -2026 годы"(КЦСР 50)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение | 499,80 | 3 522,02 | 499,80 | 3185,31 |  |  |  | 100% | 90,44% |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (с приобретением и установкой контейнеров для мусора) |  |  | 588,00 | 588,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 2:**Организация благоустройства территории поселения. Вывоз мусора по поселению.Обслуживание (содержание) контейнерных площадок |  |  | 1 203,03 | 866,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 3:**Оплата за потребление уличного освещения |  |  | 1 588,30 | 1 588,30 |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 4:**Осуществление мероприятий по содержанию уличного освещения |  |  | 142,70 | 142,70 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Содействие развитию части территории д. Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 1 054,90 | 186,16 | 1 054,90 | 186,16 |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1**Укладка искус покрытья на спортивной площадке, д. Сухое 32 а. |  |  | 1 241,06 | 1 241,06 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Организация и проведение тематических мероприятий, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ (приобретение призов) | 0,0 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  | 100% | 100% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Суховское сельское поселение | 0,0 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  | 100% | 100% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2022 год | Достигнутоезначение показателя за 2022 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Реализация мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского | 0,0 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |  |  |  | 100% | 100% |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_