## Показатели, критерии
Приложение № 2 к анализу исполнения МЦП за 2016г.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение за 2016 год
№ номер показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа " Обеспечение повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области "
1 | Приобретение энергоэффективного оборудования и осветительных ламп уличного освещения | ед. | 20 | 20 | 100
Муниципальная программа " Безопасность МО Суховское сельское поселение на 2014-2016гг."
1 | подпрограмма "Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение "
1.1 | Приобретение и установка знаков безопасности на воде | шт. | 3.3 | 3.3 | 100
1.2 | Средства межбюджетных трансфертов поселений | руб. | 12274 | 6136.98 | 49.9998
2 | подпрограммы №2«Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2014 - 2016 г.г.»
2.1 | Вознаграждения членов ДПД | руб. | 50000 | 50000 | 100
2.2 | Чистка пожарных водоёмов | шт. | 1 | 1 | 100
2.3 | Оборудование подъезда с площадками к естеств.водоисточникам | шт. | 6 | 6 | 100
2.4 | Установка указателей у пожарных водоемов | шт. | 6 | 6 | 100
2.5 | Поддержка в постоянной готовности водоисточников | шт. | 6 | 6 | 100
2.6 | МЗ (головки, рукава к пож.помпам), | шт. | 12 | 12 | 100
2.7 | МЗ- Готовые агитационные плакаты "Пожарная безопасность | шт. | 6 | 6 | 100
1 | подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение "
1.1 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждение террористических актов через СМИ или на официальном сайте МО | руб. | 8000 | 8000 | 100
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение "
1 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная р. Кобона от д. № 1 до д. № 23, протяженность 0,887км., площадь 3104,5 кв.м. | км | 0.887 | 0.887 | 100
2 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Дороги жизни от д. № 22 до д. № 21а, протяженность 0,309 км., площадь 927,0 кв.м. | км | 0.309 | 0.309 | 100
3 | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Мостовая от д. 11 до 25, протяженность 0,505 км., площадь 1770,0 кв.м. | км | 0.505 | 0.505 | 100
4 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Набережная р. Кобона от д. № 2 до д. № 26, протяженность 0,313 км., площадь 1252,0 кв.м. | км | 0.313 | 0.313 | 100
5 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Дорога жизни от д. № 21а до д. № 9 ул. Староладожский канал 2 линия, протяженность 0,340 км., площадь 1020,0 кв.м. | км | 0.34 | 0 | 0
6 | Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | тыс.руб. | 724.58 | 724.28 | 99.96
7 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения МО Суховское сельское поселение. не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | % | 44.2 | 44.2 | 100
Муниципальная программа « Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение на 2014-2016 г.г.»
подпрограмма "Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение"
1 | Число коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований | ед. | 5 | 8 | 160
2 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | человек | 52 | 73 | 140.3846
3 | Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных учреждений культуры | % | 5 | 7.02 | 140.4
4 | Число участников самодеятельных коллективов всех жанров на 1000 жителей | чел. | 50 | 70.2 | 140.4
5 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | тыс. чел. | 0.042 | 0.063 | в1.5 раза
6 | Количество мероприятий по ремонту, реконструкции и (или) техническому оснащению клубных учреждений | ед. | 2 | 2 | 100
7 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 14 | 14 | 100
подпрограмма "Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение"
1 | Приобретение наградной и спортивной атрибутики | шт. | 50 | 12 | 24
2 | Приобретение спортивной одежды | шт. | 7 | 5 | 71.4286
3 | Приобретение спортивного инвентаря | руб. | 10000 | 10000 | 100
4 | Количество людей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях | % | 20 | 18 | 90
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение "
1 | Приобретение щебеночно- песчаной смеси для ямочного ремонта участков дорог внутри поселения и разравнивание | куб.м. | 676 | 676 | 100
2 | Приобретение игрового уличного оборудование в д.Низово | ед. | 1 | 1 | 100
3 | Капитальный ремонт колодца в д.Сандела около д.8 | ед | 1 | 1 | 100
4 | Приобретение беседки д.Лемасарь | ед | 1 | 1 | 100
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского» на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»
1 | Освобождение площади от борщевика Сосновского в МО Суховское сельское поселение (Химический метод обработки ) | га | 2 | 2 | 100
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
1 | Доля среднесписочной численности населения занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения занятого в экономике муниципального образования | % | 144 | 144 | 100
2 | Количество субъектов малого и предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | единиц | 17 | 17 | 100
3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде консультационной поддержки в рамках программы | единиц | 2 | 2 | 2
4 | Количество материалов. размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Суховского сельского поселения | число (не менее) | 7 | 7 | 100
Главный бухгалтер |  |  |  |  | О.Г.Никитина
исп.Никитина О.Г. 8(813)62-53-317