Приложение № 8 к Порядку

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

МО Суховское сельское поселение

за год 2024 год

**Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"(КЦСР 15)**

Процент исполнения Программы составляет 62,28 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год% | Достигнутоезначение показателя за 2024год% |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы "(КЦСР 15)** | 0,00 | 343,59 | 0,00 | 230,50 |  | Шт. |  | 100% | 67,10% |
| 1.  | **Задача 1** «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | 0,00 | 135,59 | 0,00 | 122,5 | **Показатель 1**Приобретение плакатов по ЧС | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 2** Эксплуатационное техническое обслуживание оборудования МСОК | Шт. | 122,5 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | **Задача 2.** Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Показатель 1** Приобретение знаков безопасности на воде | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 2**Установка знаков безопасности на воде | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «**Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022— 2026 гг.»** | 0,00 | 208,0 | 0,00 | 108,0 |  | Шт. | 208,0 | 100% | 51,92% |
| 1.  | **Задача 1**Совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 63,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Показатель 3**Оборудование подъезда с площадками к естественным водоисточникам | Шт. | 20,0 | 100% | 100% |
| **Показатель 4**Установка указателей у пожарных водоемов | Шт. | 5,0 | 100% | 100% |
| **Показатель 5**Публикация материалов по противопожарной тематики на сайте администрации | Шт. | 0,00 | 100% | 0,00 |
| **Показатель 6**Опашка населенных пунктов | Шт. | 20,0 | 100% | 100% |
| 2.  | **Задача 2**Обеспечение ДПД |  | 100,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Показатель 3**Вознаграждения членов ДПД | Шт. | 80,0 | 100% | 80% |
| ...  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение на 2020-2026 годы»** | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 7,80 |  | Шт. | 7,8 | 100% | 97,5% |
| 1.  | **Задача 1** Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 7,80 | **Показатель 1**Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждение террористических актов официальном сайте | Шт. | 7,8 | 100% | 97,5% |
| **Показатель 2**Распространение памяток и листовок среди населения | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | **Задача 2**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Показатель 1**  | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| **Показатель 2**Установка знаков безопасности на воде | Шт. |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" (наименование муниципальной программы) (КЦСР 16)**

**за 2024 год**

Процент исполнения Программы составляет 81,05 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год% | Достигнутоезначение показателя за 2024 год% |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы** | 0 | 9 572,51 | 0,0 | 9 572,51 |  |  |  | 100% | 100% |
| 2.  | **Задача 2** Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | 261,65 | 4 150,53 | 261,65 | 2 200,94 |  |  |  | 100% | 53,03% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение на 2022 – 2026 годы"(КЦСР 17)**

Процент исполнения Программы составляет 100,00 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Приобретение энергоэффективного оборудования и осветительных ламп уличного освещения | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Приобретение Электротоваров по спецификациидля уличного освещения |  |  | 100,00 | 100,00 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы"(КЦСР18)**

Процент исполнения Программы составляет 41,60 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1:**Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Суховского сельского поселения, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих Администрации Суховского сельского поселения. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 4,0 |  |  |  | 100% | 8% |
|  |  | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 4,00 | **Показатель 1:**Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  | 4,00 | 100% | 8% |
|  |  | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,0 | **Показатель 2:**Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в Администрации, стимулирование муниципальных служащих к обучению, повышению квалификации |  | 0,0 | 100% | 0,0 |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение" (КЦСР 19)**

Процент исполнения Программы составляет 93,62 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**"Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" |  3 168,62 | 4 759,88 | 3 168,62 | 1 591,26 |  |  | 4 575,11 | 100% | 96,12% |
|  |  | 725,3 | 3 269,82 | 725,3 | 1 918,57 | **Показатель 1:**Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  | 2 643,84 | 100% | 94,02% |
|  |  |  | 89,0 |  | 71,12 | **Показатель 2:**Организация и проведение мероприятий в сфере культуры |  | 71,12 | 100% | 79,91% |
|  | **Задача 2:**Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Показатель 1:**Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры |  | 17,0 | 100% | 100% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год"(КЦСР 1N)**

Процент исполнения Программы составляет 100,00 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2023 год | Достигнутоезначение показателя за 2023 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Благоустройство территорий населенных пунктов.  | 2 500,00 | 340,91 | 2 500,00 | 340,91 |  |  | 2840,91 | 100% | 100% |
|  |  | 1416,79 | 193,2 | 1416,79 | 193,2 | **Показатель 1:**Приобретение щебеночно- песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог, частичная подсыпка и разравнивание щебеночно- песчаной смесид. Кобонад.Бор |  | 1610,0 | 100% | 100% |
|  |  | 1083,2 | 147,70 | 1083,2 | 147,70 | **Показатель 2:**Строительство пожарного резервуара в д.Остров, д.Колосарь, благоустройство пожарных водоемов, благоустройство пожарных подъездов в д.Гавсарь, д.Выстав, д.Бор,  |  | 1230,91 | 100% | 100% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 -2026 годы"(КЦСР 50)**

Процент исполнения Программы составляет 87,20 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**«Проведение работ по благоустройству территории Суховского сельского поселения» | 4300,21 | 612,8 | 3671,82 | 612,8 |  |  | 4284,62 | 100% | 87,20% |
|  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | **Показатель 1:**Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 1958,80 |  | 1352,87 |  | **Показатель 2:**Обслуживание (содержание) контейнерных площадок; |  |  | 100% | 69,06% |
|  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | **Показатель 3**Проведение субботников; |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | **Показатель 4**Обслуживание уличного освещения на территории поселения (ООО «Азурегос»), техосмотр узлов учета уличного освещения |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 74,9 |  | 52,7 |  | **Показатель 5**Организация поверки приборов узла учета тепловой энергии в здании администрации |  |  | 100% | 70,4% |
|  |  | 1790,87 |  | 1790,87 |  | **Показатель 6**Оплата за потребление уличного освещения |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 83,6 | 612,8 | 83,6 | 612,8 | **Показатель 7**Приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов |  | 696,4 | 100% | 100% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год"**

Процент исполнения Программы составляет 100,00 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 1 050,40 | 143,2 | 1 050,40 | 143,2 |  |  | 1193,6 | 100% | 100% |
|  |  | 299,2 | 40,8 | 299,2 | 40,8 | **Показатель 1**Благоустройство колодца в д. Сухое у д. д. 19. |  | 340,0 | 100% | 100% |
|  |  | 519,2 | 70,8 | 519,2 | 70,8 | **Показатель 2**Замена ступней, установка пандусов и перил при входе в подъезды муниципальных домов 1 и 3 в д. Сухое. |  | 590,0 | 100% | 100% |
|  |  | 232,0 | 31,6 | 232,0 | 31,6 | **Показатель 3**Приобретение и установка топиарной фигуры из искусственной травы в центр д.Сухое |  | 263,6 | 100% | 100% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы"**

Процент исполнения Программы составляет 0,00 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Организация и проведение тематических мероприятий, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ(приобретение призов) | 0,0 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 100% | 0% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"**

Процент исполнения Программы составляет 71,4 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Суховское сельское поселение | 0,0 | 7,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  | 100% | 71,4% |

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**"Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы”**

Процент исполнения Программы составляет 100,00 %.

**Вывод: в** соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2024 год, как эффективные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2024 год | Достигнутоезначение показателя за 2024 год |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1**Реализация мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского | 0,0 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |  |  |  | 100% | 100% |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_