Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности**

**предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** | | | | | |
| 1. | Приобретение с установкой ограждения спортивной площадки |  |  |  |  |
| 1.1. | Извещение о проведении электронного аукциона | 3 квартал 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Не исполнено |
| 1.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (МК) | Не исполнено |
| 1.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | Не исполнено |
| 1.4 | Приемка и оплата выполненных работ по ограждению спортивной площадки. | август 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи оборудования заказчику. Оплата выполненных работ. | Не исполнено |
| 2. | Приобретение с установкой детского спортивного комплекса |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договоров | 3 квартал 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение договоров | Заключены договора с  ООО «Красивый город»  № 1713/18/18 от 21.06.18 г.,  ООО «Красивый город»  № 1893/18/18 от 22.06.18 г. |
| 2.2. | Выполнение работ по установки детского спортивного комплекса | 3 квартал 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | Не исполнено |
| 2.3. | Приемка и оплата выполненных работ по детскому спортивному комплексу | август 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные договорами.  Оплата выполненных работ. | Не исполнено |
| 3. | Приобретение с установкой малых архитектурных форм (скамеек) в центре дер.Сухое и у муниципальных домов 1, 3, 5, 7 |  |  |  | Не исполнено |
| 3.1. | Заключение договоров | 3 квартал 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение договоров | Заключен договор с ООО «Красивый город»  № 1894/18/18 от 25.06.18 г. |
| 3.2. | Выполнение работ по установки скамеек. | 3 квартал 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | Не исполнено |
| 3.3. | Приемка и оплата выполненных работ по установки скамеек. | август 2018 года | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные договорами. Оплата выполненных работ | Не исполнено |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 2-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен  на 01.07.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация  Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |