Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.10.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности**

 **предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** |
| 1. | Приобретение с установкой ограждения спортивной площадки  |  |  |  |  |
| 1.1. | Извещение о проведении электронного аукциона |  3 квартал 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона | Выставлено |
| 1.2. | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (МК) | Проведен |
| 1.3. | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | Мун. контракт 3-К 2018 от 30 июля 2018 г. |
| 1.4 | Приемка и оплата выполненных работ по ограждению спортивной площадки. | август 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи оборудования заказчику. Оплата выполненных работ. | Согласно контракту |
| 2. |  Приобретение с установкой детского спортивного комплекса |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договоров | 3 квартал 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение договоров | Заключены договора с ООО «Красивый город»№ 1713/18/18 от 21.06.18 г.,ООО «Красивый город»№ 1893/18/18 от 22.06.18 г.Заключены договора с ООО «КСИЛ» СП-18-00285 от 13.07.2018 г.;СП-18-00286 от 16.07.2018 г.; |
| 2.2. | Выполнение работ по установки детского спортивного комплекса | 3 квартал 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | Исполнено |
| 2.3. | Приемка и оплата выполненных работ по детскому спортивному комплексу | август , сентябрь 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные договорами.Оплата выполненных работ. | Оплата частично произведена |
| 3. | Приобретение с установкой малых архитектурных форм (скамеек) в центре дер.Сухое и у муниципальных домов 1, 3, 5, 7 |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение договоров | 3 квартал 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение договоров | Заключен договор с ООО «Красивый город»№ 1894/18/18 от 25.06.18 г.ООО «КСИЛ» СП-18-00282 от 10.07.2018 г.;ООО «КСИЛ» СП-18-00283 от 11.07.2018 г.;ООО «КСИЛ» СП-18-00284 от 12.07.2018 г.; |
| 3.2. | Выполнение работ по установки скамеек. | 3 квартал 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту | исполнено |
| 3.3. | Приемка и оплата выполненных работ по установки скамеек. |  Август, сентябрь 2018 года | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные договорами. Оплата выполненных работ | Оплата частично произведена |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**« Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 2-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовленна 01.07.2018г.01.10.2018 г. 01.10.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством  | При корректировке местного бюджета | АдминистрацияСуховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополните-льное соглашение № 1( к соглашению 3-105 от 28.05.2018 г.) от 15.08.2018 года. |

Глава администрации О.В.Бармина