

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 20 октября 2022 года № 192**

**О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 06**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

 На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 06, согласно приложению.

 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации О.В. Бармина

 Приложение

к постановлению администрации

 Суховского сельского поселения

от 20.10.2022 г. № 192

1. Раздел «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Администрация Суховского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения.  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация подпрограммы в 2022 – 2026 годах позволит: - выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение;  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **\_** |
| Финансовое обеспечение подпрограммы, в том числе по годам реализации:  | Всеготыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - Средства местного бюджета, поселения |  | 2451,457 | 1953,265 | 2837,000 | 2287,000 | 2687,00 |
| - за счет средств межбюджетных трансфертов поселений | 1185,48 | 236,213 | 236,213 | 236,213 | 236,213 | 236,213 |
| - Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 4983,0 | 0 | 4983,0 | 0 | 0 | 0 |

1. Раздел «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (наименование муниципальной программы) подпрограммы №1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз)  | 2024 год(прогноз) | 2025 год(прогноз) | 2026 год(прогноз) |  |
| Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения, протяженность 0,400 км., площадью 1600,0 кв.м.; | плановое значение | км.тыс.руб. | 0,400896,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| фактическое значение | 0,400896,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.;  | плановое значение | Шт.тыс.руб | 0,285768,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| фактическое значение | 0,285768,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.;  | плановое значение | Шт.тыс.руб | 0 | 0,180485,742 | 0 | 0 | 0 |  |
| фактическое значение | 0 | 0,180485,742 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 2 (ФАП) до ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни», протяженность 0,403 км., площадь 1612 кв.м.;  | плановое значение | Шт.тыс.руб | 0 | 0,4035663,524 | 0 | 0 | 0 | 3. |
|  |  | фактическое значение |  | 0 | 0,4035663,524 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Раздел «План реализации подпрограммы №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1664457 | 0 | 0 | 1664457 | 0 |
| 2023 | 6149265,60 | 0 | 0 | 6149265,60 | 0 |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
| 2025 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 0 |
| 2026 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |   |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |
| Комплекс процессных мероприятий:1. «Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения»
 | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1664457 | 0 | 0 | 1664457 | 0 |
| 2023 | 6093574,03 | 0 | 4930000,0 | 1163574,03 | 0 |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
|  | 2025 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 0 |
|  | 2026 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 0 |
| Итого |  | 7600157 | 0 | 0 | 7600157 | 0 |
| Мероприятие 1: Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения, протяженность 0,400 км., площадью 1600,0 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 896360 | 0 | 0 | 896360 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 896360 | 0 | 0 | 896360 | 0 |
| Мероприятия 2:Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.;  | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 768097 | 0 | 0 | 768097 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 768097 | 0 | 0 | 768097 | 0 |
| Мероприятие 3: Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 |
| Мероприятие 4: Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 2 (ФАП) до ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни», протяженность 0,403 км., площадь 1612 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 5663523,60 | 0 | 4983000,0 | 680523,60 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 5663523,60 | 0 | 4983000,0 | 680523,60 | 0 |
| Мероприятие 5:Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
| Мероприятие 6:Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Бор от съезда с региональной дороги Лаврово-Сухое-Кобона до уч. № 46 и к уч. № 1 и № 2 поле Средний наволок, протяженность 0,500 км., площадь 1500кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 |
| Мероприятие 7:Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия от д. № 41 до д. № 56, протяженность 0,250 км., площадь 750 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 |
| Мероприятие 8:Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 1 линия от д. № 1б (храм) до д. № 5а протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
| Итого |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9:Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 3 до д. № 9 протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
| Итого |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
| Мероприятие 10:Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 29 до д. № 21а протяженность 0,300км., площадь 900 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 |
| Итого |  | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 |

Процессная часть

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий:1. «Содержание дорог общего пользования Суховского сельского поселения»
 | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| 2023 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| 2024 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
|  | 2025 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
|  | 2026 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| Итого |  | 5116065,95 | 0 | 0 | 3935000 | 1181065,95 |
| Мероприятие 1:Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов  | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2023 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2024 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2025 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2026 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
| Итого |  | 4431065,95 | 0 | 0 | 3250000 | 1181065,95 |
| Мероприятие 2:Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2023 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2024 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2025 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2026 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
| Итого |  | 685000 | 0 | 0 | 685000 | 0 |