## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неисполь-зования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 387235 | 240684 | 146551 | Х | Х | 387235 | 240684 | 146551 | 387235 | 240684 | 146551 | 0 | 0 | 0
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 387235 | 240684 | 146551 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 387235 | 240684 | 146551 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| б) Ремонт, всего: | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 387235 | 240684 | 146551 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 21а до д. № 9 ул. Староладожский канал 2 линия | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 0.34 | 1020 | 387235 | 240684 | 146551 | 387235 | 240684 | 146551 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
2.1.4 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. д. Лаврово ул. Набережная реки Лава от д. № 52 до д. № 52б | 0.2 | 600 | 233349 | 174349 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233349 | 174349 | 59000 | размещение плана-графика закупок
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3
3.2.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ / О.В.Бармина/
[9 empty] | Ведущий специалист ________________ / Г.В.Козлова/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Гусева А.А., тел. 8(81362)53-348
МП