**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**Суховское сельское поселение Кировского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Приобретение и установка уличной сцены для круглогодичного использования | 1 шт. | 0 | 1 199 400 | 1 087 000 | 109 000 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | 1 шт. | 0 | 1 199 400 | 1 087 000 | 109 000 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Бармина |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Ведущий специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Козлова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_ В.А.Золотинкина ( 813-62-53-348) |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.10.2017 года № 42/18

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Суховское сельского поселения Кировского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 7-к от 01.09.2017 г. |
| 2. | Приобретение с установкой уличной сцены для круглогодичного использования из металлических конструкций | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Установка уличной сцены, улучшение условий жизни сельского населения | 4 квартал 2017 |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Суховское сельского поселения Кировского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Прием объекта и оплата будет производится в порядке, установленном муниципальным контрактом. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования Суховское сельского поселения Кировского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Суховское сельского поселения Кировского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Прием объекта и оплата будет производится в порядке, установленном муниципальным контрактом. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Суховское сельского поселения Кировского муниципального района | Мониторинг освонния объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет по освоению объемов программы в соответствии с соглашением на 10.10.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировки местного бюджета | Администрация муниципального образования Суховское сельского поселения Кировского муниципального района | Наиболее эффектное использование бюджетных средств | На 01.10.2017 г корректировка муниципальной программы и соглашения не требуется. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.В.Бармина\_/  МП |