## характеристика мкд
УТВЕРЖДЕН
постановлением
от 02.08.2017 г. № 116
(приложение)
Краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Муниципальное образование Суховское сельское поселение
1 | Дер. Сухое, д. 7 | 1964 | х | Кирпич | 2 | 2 | 733.32 | 641.82 | 522.94 | 28 | 2963158.18 | 0 | 0 | 0 | 2963158.18 | 4040.74 | 24445 | 30.12.2019 | РО
2 | Дер. Сухое, д. 5 | 1961 | х | Кирпич | 2 | 2 | 502.52 | 441.52 | 231.6 | 23 | 822629.31 | 0 | 0 | 0 | 822629.31 | 4377.94 | 24445 | 30.12.2019 | РО
3 | Дер. Выстав, д. 26 | 1973 | х | Кирпич | 2 | 2 | 500.8 | 439.8 | 194.9 | 32 | 618390.27 | 0 | 0 | 0 | 618390.27 | 3194.89 | 24445 | 30.12.2019 | РО
4 | дер. Выстав, д. 16 | 1973 | х | Кирпич | 2 | 2 | 569.33 | 507.41 | 374.06 | 24 | 418282.78 | 0 | 0 | 0 | 418282.78 | 1756.45 | 24445 | 30.12.2019 | РО
5 | дер. Лаврово ул. Центральная д. 1 | 1959 | х | Дерево | 2 | 1 | 226.4 | 194.7 | 27.2 | 4 | 452400.89 | 0 | 0 | 0 | 452400.89 | 9275.62 | 24445 | 30.12.2019 | РО
6 | дер. Низово д. 35 | 1970 | х | Кирпич | 2 | 2 | 563.1 | 513.7 | 266.94 | 25 | 418164.8 | 0 | 0 | 0 | 418164.8 | 3196.59 | 24445 | 30.12.2019 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 3095.47 | 2738.95 | 1617.64 | 136 | 5693026.23 | 0 | 0 | 0 | 5693026.23 | 3196.59 | х | х | х
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 5693026.23 | 0 | 0 | 0 | 5693026.23 | х | х | х | х

## виды работ
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Муниципальное образование Суховское сельское поселение
1 | Дер. Сухое, д. 7 | 2963158.18 | 2963158.18 |  | 1960081.48 |  |  | 1003076.7
2 | Дер. Сухое, д. 5 | 822629.31 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 822629.31
3 | Дер. Выстав, д. 26 | 618390.27 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 618390.27
4 | дер. Выстав, д. 16 | 418282.78 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 418282.78
5 | дер. Лаврово ул. Центральная д. 1 | 452400.89 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 452400.89
6 | дер. Низово д. 35 | 418164.8 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 418164.8
Итого по муниципальному образованию |  | 5693026.23 | 2963158.18 | 0 | 1960081.48 | 0 | 0 | 1003076.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729868.05
Осуществление строительного контроля |  | 121830.76 | 63411.59 | 0 | 41945.74 | 0 | 0 | 21465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58419.18
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 5814856.99 | 3026569.77 | 0 | 2002027.22 | 0 | 0 | 1024542.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788287.23