## на 01.01.2015
Приложение №3
к соглашению № 4/9 от "19" мая 2014г.
ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объекту, включенному в государственную программу
за счет областного бюджета на 01 июня 2015 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало- вложений | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| ВСЕГО | в том числе |  |  | ФБ | ОБ | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2014г. (руб.) |  | ВСЕГО | в том числе
|  | ФБ | ОБ | МБ | [7 empty] | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Финансирование капитального ремонта МУК "Центрального сельского дома культуры д.Выстав Кировского района" | 1258000 |  | 1183000 | 75000 |  | 1183000 | [8 empty] | 1183000 | повторные аукционы: 1)внутренние работы- этап рассмотрения 2 частей заявок;2) ремонт фасада -аукцион 11.06.2015г.
(ув.№1215от 08.04.2015г.)
Муниципальный заказчик: | [8 empty] | Главный распорядитель:
Глава администрации | [7 empty] | Первый заместитель председателя комитета
муниципального образования Суховское сельское поселение | [7 empty] | по строительству Ленинградской области
Кировского муниципального района Ленинградской области
_________________ О.В.Бармина |  |  |  | тел.8 (813)62 53-345 |  |  |  | _________________________ Д.А.Микалаускас
(подпись) | [8 empty] | (подпись)
Исполнитель Никитина О.Г. тел.8 (813) 62-53-317
05.06.2015г.