## отчет на 01.09.2020 г.
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.09.2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Примечания | № Соглашения
|  | Целевые показатели результа-тивности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 1.201 | 3539361 | 2829000 | 710361 | 3087917.96 | 2474626.17 | 613291.79 | 799883.48 | 679900.96 | 119982.52 | 1.09 | 1.09 | 2739477.52 | 2149099.04 | 590378.48
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 1.201 | 3539361 | 2829000 | 710361 | 3087917.96 | 2474626.17 | 613291.79 | 799883.48 | 679900.96 | 119982.52 | 1.09 | 1.09 | 2739477.52 | 2149099.04 | 590378.48
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: в том числе по объектам: | 1.201 | 3539361 | 2829000 | 710361 | 3087917.96 | 2474626.17 | 613291.79 | 799883.48 | 679900.96 | 119982.52 | 1.09 | 1.09 | 2739477.52 | 2149099.04 | 590378.48
1.1.1 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д.Лаврово ул. Набережная реки Лава от д. 53Г до д. 55А | 0.266 | 318970 | 271124.5 | 47845.5 | 317375.15 | 269768.88 | 47606.27 | 317375.15 | 269768.88 | 47606.27 | 0.266 | 0.266 | 1594.85 | 1355.6225 | 239.2275 | заключен контракт № 1К-2020 от 18.05.2020 г.,подрядчик -ИП Алексеев Д,А., работы, завершены
1.1.2 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д.Черное от д. 66 в сторону увеличения | 0.4 | 484933 | 412193.05 | 72739.95 | 482508.33 | 410132.08 | 72376.25 | 482508.33 | 410132.08 | 72376.25 | 0.4 | 0.4 | 2424.67 | 2060.97 | 363.7 | заключен контракт № 2К-2020 от 18.05.2020 г.,подрядчик -ИП Алексеев Д,А., работы, завершены
1.1.3 | ремонт дороги общего пользования местного значения, имеющей социально-значимый характер) внутри населенного пункта д.Сухое от д. 1 до д. 44 (подъезд к детскому саду) | 0.363 | 2288034.48 | 1794725.21 | 493309.27 | 2288034.48 | 1794725.21 | 493309.27 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 2288034.48 | 1794725.21 | 493309.27 | заключен контракт № 3К-2020 от 27.05.2020 г.,подрядчик -ООО "СтройМир", работы, завершены
1.1.4 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д.Сухое Поляково поле от д. 5б в сторону увеличения | 0.172 | 447423.52 | 350957.24 | 96466.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447423.52 | 350957.24 | 96466.28 | проводится подготовка документации для заключения МК
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ / О.В. Бармина/
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ /С.Л. Милосердова/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Гусева А.А., тел.8(81362)53-348
МП