## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1243874 | 1119464 | 124410 | Х | Х | Х | 976441.09 | 878780 | 97661.09 | 976441.09 | 878780 | 97661.09 | 267432.91 | 240684 | 26748.91
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1. |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1.2 |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 2697 | 0.814 | 1243874 | 1119464 | 124410 | Х | 2697 | 0.814 | 976441.09 | 878780 | 97661.09 | 976441.09 | 878780 | 97661.09 | 267432.91 | 240684 | 26748.91 | экономия образовалась в результате проведения электронного аукциона
из них:
2.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
2.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
2.2 | Ремонт, всего: | Х | 2697 | 0.814 | 1243874 | 1119464 | 124410 | Х | 2697 | 0.814 | 976441.09 | 878780 | 97661.09 | 976441.09 | 878780 | 97661.09 | 267432.91 | 240684 | 26748.91
в том числе по объектам:
2.2.1 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дороги жизни от д. № 22 до д. № 21а | Х | 927 | 0.309 | 442079 | 397869 | 44210 | Х | 927 | 0.309 | 347032.02 | 312328 | 34704.02 | 347032.02 | 312328 | 34704.02 | 95046.98 | 85541 | 9505.98 | экономия образовалась в результате проведения электронного аукциона
2.2.2 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Мостовая от д. № 11 до д. № 25 | Х | 1770 | 0.505 | 801795 | 721595 | 80200 | Х | 1770 | 0.505 | 629409.07 | 566452 | 62957.07 | 629409.07 | 566452 | 62957.07 | 172385.93 | 155143 | 17242.93 | экономия образовалась в результате проведения электронного аукциона
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | [5 empty] | Х
3.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2 | Ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
3.2.1 |  | Х | [5 empty] | Х
3.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х
4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| Из них: |  |  | Х | [5 empty] | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.1.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.1.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
4.2.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
4.2.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
Администрация Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации _______________/О.В.Бармина/
МП
Глава бухгалтер _______________/О.Г.Никитина/