## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 декабря 2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 3202085.51 | 1795400 | 1406685.51 | Х | Х | Х | 3202085.51 | 1795400 | 1406685.51 | 3202085.51 | 1795400 | 1406685.51 | 0 | 0 | 0
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 6850 | 1.75 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 0 | 6850 | 1.75 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 6850 | 1.75 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 0 | 6850 | 1.75 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 0 | 0 | 0
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| б) Ремонт, всего: | Х | 6850 | 1.75 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 0 | 6850 | 1.75 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 2272180.63 | 1741500 | 530680.63 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3-я линия от д. № 2 до д. № 82 | Х | 6400 | 1.6 | 2114738.63 | 1660789 | 453949.63 | 0 | 6400 | 1.6 | 2114738.63 | 1660789 | 453949.63 | 2114738.63 | 1660789 | 453949.63 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
1.1.2 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово ул. Луговая от уч. № 3 до уч. № 14 | Х | 450 | 0.15 | 157442 | 80711 | 76731 | 0 | 450 | 0.15 | 157442 | 80711 | 76731 | 157442 | 80711 | 76731 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | 1 | 1384.7 | Х | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 0 | 1384.7 | 0 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 1 | 1384.7 | Х | 963632 | 53900 | 909732
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе:
3.1.1
3.1.2
| б) Ремонт, всего: | 1 | 1384.7 | Х | 963632 | 53900 | 909732
в том числе по объектам:
2.1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирных домов № 1,3,5,7 в д. Сухое | 1 | 1384.7 | Х | 963632 | 53900 | 909732
3.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 1 | 1384.7 | Х | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 0 | 1384.7 | 0 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
| б) Ремонт, всего: | 1 | 1384.7 | Х | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 0 | 1384.7 | 0 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.2.3 | ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов № 1,3,5,7 в д. Сухое | 1 | 1384.7 | Х | 929904.88 | 0 | 0 | 0 | 1384.7 | 0 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 929904.88 | 53900 | 876004.88 | 0 | 0 | 0
3.2.4
4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.1
4.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.3
4.1.4
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.1
4.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.3
4.2.4
Администрация Суховское сельское поселение Кировского муниципального района района Ленинградской области
Глава Администрации _______________/О.В.Бармина/
МП
Глава бухгалтер _______________/О.Г.Никитина/