## отчет на 01.09.2023 г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамкахмуниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» по состоянию на 01.01.2024 года, в руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № МК | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  | Выполнено (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2023г., км/п.м. |  | Остаток средств |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м | Объем финансирования в 2023 году за счет средств (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.11) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.12) | МО (гр.18 = гр.7-гр.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 25/2023 от 15.06.2023 г., 26/2023 от 28.06.2023 г. | 1.22 | 3840242 | 0 | 1040242 | 1040242 | 0 | 1040242 | 485742 | 0 | 485742 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 25/2023 от 15.06.2023 г., 26/2023 от 28.06.2023 г. | 1.22 | 3840242 | 0 | 1040242 | 1040242 | 0 | 1040242 | 485742 | 0 | 485742 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 25/2023 от 15.06.2023 г., 26/2023 от 28.06.2023 г. | 1.22 | 3840242 | 0 | 1040242 | 1040242 | 0 | 1040242 | 485742 | 0 | 485742 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Кобона от д. 12 по ул. Новоладлжский канал 3 линия до д. 19 по ул. Новоладожский канал 2 линия | 25/2023 от 15.06.2023 г. | 0.18 | 485742 | 0 | 485742 | 485742 | 0 | 485742 | 485742 | 0 | 485742 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
1.1.2
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения | 2К-2022 от 19.07.2022 г. | 0.4 | 896360.4 | 0 | 896360.4 | 896360.4 | 0 | 896360.4 | 896360.4 | 0 | 896360.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
1.2.3 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое Поляково поле от д. № 47в сторону увеличения | 20/2022 от 21.09.2022 г. | 0.263 | 590000 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 590000 | 0.263 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
1.1.2 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое Поляково поле от д. № 44 в сторону увеличения | 26/2023 от 28.06.2023 г. | 0.22 | 554500 | 0 | 554500 | 554500 | 0 | 554500 | 554500 | 0 | 554500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
1.1.3 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое от д. № 14 в сторону увеличения | 095/2023 от 18.09.2023 г. | 0.13 | 523012.8 | 0 | 523012.8 | 523012.8 | 0 | 523012.8 | 523012.8 | 0 | 523012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
1.1.4 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Верола от д. № 1а в сторону увеличения | 094/2023 от 01.09.2023 г. | 0.18 | 596233.2 | 0 | 596233.2 | 596233.2 | 0 | 596233.2 | 596233.2 | 0 | 596233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
1.1.5 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а до пруда | 091/2023 от 01.10.2023 г. | 0.2 | 596062.8 | 0 | 596062.8 | 596062.8 | 0 | 596062.8 | 596062.8 | 0 | 596062.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
1.1.6 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а в сторону увеличения | 092/2023 от 04.09.2023 г. | 0.165 | 591366 | 0 | 591366 | 591366 | 0 | 591366 | 591366 | 0 | 591366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
1.1.7 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола до д. 6а | 093/2023 от 15.09.2023 г. | 0.145 | 493325.2 | 0 | 493325.2 | 493325.2 | 0 | 493325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 100%
Муниципальное образование Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ / О.В. Бармина/
[7 empty] | Главный бухгалтер ________________ /С.Л. Милосердова/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Андреева А.А., тел.8(81362)53-348
МП