****

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 03 октября 2017 года № 145/1**

|  |
| --- |
| **О подготовке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области** |

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях реализации генерального плана муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.02.2014 г. № 1:

1. Разработать Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Программа).
2. Утвердить график разработки и утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, согласно приложению.
3. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Глава администрации О.В. Бармина

Разослано: Дело-2, комитет по архитектуре и градостроительству ЛО

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 145/1 от «03» октября 2017

График разработки и утверждения Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 03.10.2017 |  | О.В. Бармина |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 11.10.2017 |  | А.А. Гусева |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 11.10.2017 |  | А.А. Гусева |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | 11.10.2017 |  | А.А. Гусева |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | не выпол-няется |  |  |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  |  |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | не выпол-няется | - |  |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 11.10.2017  |  | А.А. Гусева |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | 11.10.2017  |  | А.А. Гусева |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 11.10.2017  |  | А.А. Гусева |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | 19.10.2017  |  | А.А. Гусева |
|  | АО «ЛОТЭК»(наименование организации) | 19.10.2017  |  | А.А. Гусева |
|  | ООО «ЛОГазинвест» филиал «Тосненский»(наименование организации) | 19.10.2017  |  | А.А. Гусева |
|  | ООО «Петербургская сбытовая компания»(наименование организации) | 19.10.2017  |  | А.А. Гусева |
| 12. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 20.10.2017 |  | А.А. Гусева |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 20.10.2017 |  | А.А. Гусева |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 20.10.2017 |  | А.А. Гусева |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 21.11.2017 |  | А.А. Гусева |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 24.11.2017 |  | О.В. Бармина |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 27.11.2017 |  | А.А. Гусева |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | 27.11.2017 |  | А.А. Гусева |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 28.11.2017 |  | А.А. Гусева |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  | А.А. Гусева |