

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 21 июня 2017 года № 91**

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)**

**по реализации Соглашения № 82 от «17» февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии**

В соответствии с муниципальной программой «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации от 05.12.2016 г. № 213 с изменениями от 15.02.2017 г. № 18, 24.03.2017 г. № 48:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по реализации Соглашения № 82 от «17» февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии, согласно приложению.

Глава администрации О.В. Бармина

СОГЛАСОВАНО

Специалист 2 категории Гусева А.А.

Разослано: дело, Комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Приложение к постановлению

администрации Суховского сельского поселения

от 21.06.2017 г. № 91

План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения № 82 от «17» февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|
| **Мероприятие (в соответствии с Соглашением/дополнительным соглашением) \_** **ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**, **в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов**  **Наименование объекта:**  **- ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово ул. Набережная реки Лава от д. № 12 до д. № 28а;**  **- ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. д. Лаврово ул. Набережная реки Лава от д. № 52 до д. № 52б;**  **- ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 2 до д. № 30** | | | | |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 20.07.2017 г. | Специалист 2 категории администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Гусева А.А. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | в срок до 26.06.2017 г. | Ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Козлова Г.В. | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | в срок до 26.07.2017 г. | Ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Козлова Г.В. | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | в срок до 09.08.2017 г. | Специалист 2 категории администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Гусева А.А. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | в срок до 23.08.2017 г. | Подрядная организация будет определена по результатам аукционных процедур | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок до 30.08.2017 г. | Глава администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Бармина О.В. | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 06.09.2017 г. | Специалист 2 категории администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Гусева А.А. | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | в срок до 22.09.2017 г. | Глава администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Бармина О.В. | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 06.10.2017 г. | Специалист 2 категории администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Гусева А.А. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |