Сухое_герб

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 06**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 06, согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации О.В. Бармина

Приложение

к постановлению администрации

Суховского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

1. Раздел «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | | | | | |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2022-2026 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | |
| Участники подпрограммы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения. | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация подпрограммы в 2022 – 2026 годах позволит:  - выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение; | | | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **\_** | | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы,  в том числе по годам реализации: | Всего  тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - Средства местного бюджета, поселения | 22965,95 | 2451,457 | 7739,97 | 2287,000 | 2137,000 | 8350,523 |
| - за счет средств межбюджетных трансфертов поселений | 1185,48 | 236,213 | 236,213 | 236,213 | 236,213 | 236,213 |
| - Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 5153,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153,806 |

1. Раздел «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (наименование муниципальной программы) подпрограммы №1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2022 год  (прогноз) | | 2023 год  (прогноз) | 2024 год  (прогноз) | | 2025 год  (прогноз) | | 2026 год  (прогноз) |  |
| Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения, протяженность 0,400 км., площадью 1600,0 кв.м.; | плановое значение | км.  тыс.руб. | 0,400  896,36 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0,400  896,36 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0,285  768,097 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0,285  768,097 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,180  485,742 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0,220  554,500 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое Поляково поле от д. № 44 в сторону увеличения, протяженность 0,220 км., площадь 660 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,220  554,500 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0,180  485,742 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 5. | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое от д. № 14 в сторону увеличения, протяженность 0,130 км., площадь 390 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,130  523,013 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0,130  523,013 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 6. | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Верола от д. № 1а в сторону увеличения, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,180  596,233 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0,180  596,233 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 7. | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а до пруда, протяженность 0,200 км., площадь 600 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,200  596,063 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0,200  596,063 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 8. | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а в сторону увеличения, протяженность 0,165 км., площадь 495 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,165  591,366 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0,165  591,366 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 9. | ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола до д. 6а, протяженность 0,145 км., площадь 435 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,145  493,325 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0,145  493,325 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 10. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,529  1500,000 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0,529  1500,000 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 11. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Бор от съезда с региональной дороги Лаврово-Сухое-Кобона до уч. № 46 и к уч. № 1 и № 2 поле Средний наволок, протяженность 0,500 км., площадь 1500кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0  0 | | 0,403  5663,524 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0  0 | | 0,403  5663,524 | 0 | | 0 | |  |
| 12. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия от д. № 41 до д. № 56, протяженность 0,250 км., площадь 750 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0  0 | | 0 | 0,750  700,000 | | 0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0  0 | | 0 | 0,750  700,000 | | 0 | |  |
| 13. | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 2 (ФАП) до ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни», протяженность 0,403 км., площадь 1612 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0  0 | | 0 | 0 | | 0,403  5663,524 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0  0 | | 0 | 0 | | 0,403  5663,524 | |  |
| 14. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 1 линия от д. № 1б (храм) до д. № 5а протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,000 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,000 | |  |
| 15. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 3 до д. № 9 протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,000 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,000 | |  |
| 16. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 29 до д. № 21а протяженность 0,300км., площадь 900 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,300  900,000 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,300  900,000 | |  |

3. Раздел «План реализации подпрограммы №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» изложить в следующей редакции:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Подпрограмма №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1664457 | 0 | 0 | 1664457 | 0 | |
| 2023 | 3840241 | 0 | 0 | 3840241 | 0 | |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | |
| 2025 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | |
| 2026 | 7563523,58 | 0 | 5153806,48 | 2409717,1 | 0 | |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | |
| Проектная часть | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Процессная часть | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:   1. «Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения» | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1664457 | 0 | 0 | 1664457 | | 0 |
| 2023 | 3840241 | 0 | 0 | 3840241 | | 0 |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | | 0 |
|  | 2025 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | | 0 |
|  | 2026 | 7563523,58 | 0 | 5153806,48 | 2409717,1 | | 0 |
| Итого |  | 15918221,58 | 0 | 0 | 11464374,1 | | 0 |
| Мероприятие 1:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения, протяженность 0,400 км., площадью 1600,0 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 896360 | 0 | 0 | 896360 | | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого |  | 896360 | 0 | 0 | 896360 | | 0 |
| Мероприятия 2:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 768097 | 0 | 0 | 768097 | | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого |  | 768097 | 0 | 0 | 768097 | | 0 |
| Мероприятие 3:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2023 | 485700 | 0 | 0 | 485700 | | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого |  | 485700 | 0 | 0 | 485700 | | 0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 4:  ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое Поляково поле от д. № 44 в сторону увеличения, протяженность 0,220 км., площадь 660 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2023 | 554500 | 0 | 0 | 554500 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 554500 | 0 | 0 | 554500 | | 0 |
| Мероприятие 5:  ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое от д. № 14 в сторону увеличения, протяженность 0,130 км., площадь 390 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2023 | 523012,8 | 0 | 0 | 523012,8 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 523012,8 | 0 | 0 | 523012,8 | | 0 |
| Мероприятие 6:  ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Верола от д. № 1а в сторону увеличения, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2023 | 596233,2 | 0 | 0 | 596233,2 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 596233,2 | 0 | 0 | 596233,2 | | 0 |
| Мероприятие 7:  ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а до пруда, протяженность 0,200 км., площадь 600 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2023 | 596062,8 | 0 | 0 | 596062,8 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 596062,8 | 0 | 0 | 596062,8 | | 0 |
| Мероприятие 8:  ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а в сторону увеличения, протяженность 0,165 км., площадь 495 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2023 | 591366 | 0 | 0 | 591366 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 591366 | 0 | 0 | 591366 | | 0 |
| Мероприятие 9:  ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола до д. 6а, протяженность 0,145 км., площадь 435 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2023 | 493325,2 | 0 | 0 | 493325,2 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 493325,2 | 0 | 0 | 493325,2 | | 0 |
| Мероприятие 10:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | | 0 |
| Мероприятие 11:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Бор от съезда с региональной дороги Лаврово-Сухое-Кобона до уч. № 46 и к уч. № 1 и № 2 поле Средний наволок, протяженность 0,500 км., площадь 1500кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2025 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого |  | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | | 0 |
| Мероприятие 12:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия от д. № 41 до д. № 56, протяженность 0,250 км., площадь 750 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2025 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого |  | 700000 | 0 | 0 | 700000 | | 0 |
| Мероприятие 13:  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 2 (ФАП) до ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни», протяженность 0,403 км., площадь 1612 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 2026 | 5663523,60 | 0 | 5153806,48 | 509717,12 | | 0 |
|  | Итого |  | 5663523,60 | 0 | 5153806,48 | 509717,12 | | 0 |
| Мероприятие 14:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 1 линия от д. № 1б (храм) до д. № 5а протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | | 0 |
| Итого |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 15:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 3 до д. № 9 протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | | 0 |
| Итого |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | | 0 |
| Мероприятие 16:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 29 до д. № 21а протяженность 0,300км., площадь 900 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2026 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | | 0 |
| Итого |  | 900000 | 0 | 0 | 900000 | | 0 |

Процессная часть

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий:   1. «Содержание дорог общего пользования Суховского сельского поселения» | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| 2023 | 4135942 | 0 | 0 | 3899728,81 | 236213,19 |
| 2024 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
|  | 2025 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
|  | 2026 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| Итого |  | 8228794,76 | 0 | 0 | 7047728,81 | 1181065,95 |
| Мероприятие 1:  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2023 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2024 | 4135942 | 0 | 0 | 3899728,81 | 236213,19 |
|  | 2025 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2026 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
| Итого |  | 7680794,75 | 0 | 0 | 6499728,8 | 1181065,95 |
| Мероприятие 2:  Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2025 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2026 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
| Итого |  | 548000 | 0 | 0 | 548000 | 0 |