## Приложение 4
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на _01.01.2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [6 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов |  | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | кол-во ед.двор. террит. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х |  | Х | Х | 2374876 | 2252476 | 122400 | Х | Х | 2374876 | 2252476 | 122400 | 2374876 | 2252476 | 122400 | 0 | 0 | 0
| в том числе по Программам и мероприятиям: |  | 6
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х |  | 3: Х; 4: 0; 5: 34210516; 6: 32500000; 7: 1710516; 8: Х
в том числе по объектам:
1 |  | Х |  | 3: Х; 4: -; 5: 10526316; 6: 10000000; 7: 526316; 8: Х
2 |  | Х |  | 3: Х; 4: 7; 5: 23684200; 6: 22500000; 7: 1184200; 8: Х
2 | bar: 8
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. В населенных пунктах ВСЕГО: | Х | Х | 3650 | 1.034 | 2332476 | 2212476 | 120000 | 3650 | 1.034 | 2332476 | 2212476 | 120000 | 2332476 | 2212476 | 120000 | 0 | 0 | 0
| из них: |  | Х
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего: | Х |  | 3: 33000; 4: 4.7; 5: 2526316; 6: 2400000; 7: 126316
в том числе по объектам:
1.1 |  | Х |  | 3: 33000; 4: 4.7; 5: 2526316; 6: 2400000; 7: 126316
1.2 |  | Х
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х |  | 3650 | 1.034 | 2332476 | 2212476 | 120000 | 3650 | 1.034 | 2332476 | 2212476 | 120000 | 2332476 | 2212476 | 120000 | 0 | 0 | 0
| в том числе по объектам: |  | Х
2.1 | ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово ул. Староладожский канал от дома № 64 до дома № 66 | Х | Х | 1200 | 0.4 | 710691 | 674691 | 36000 | 1200 | 0.4 | 710691 | 674691 | 36000 | 710691 | 674691 | 36000 | 0 | 0 | 0
2.2 | ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое от дома № 30 до дома № 38 | Х | Х | 1090 | 0.181 | 560387 | 531387 | 29000 | 1090 | 0.181 | 560387 | 531387 | 29000 | 560387 | 531387 | 29000 | 0 | 0 | 0
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7 | Х
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5
в том числе по объектам:
1.2.1 |  | 1
1.2.2 |  | 4
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1
2.2.2 |  | 1
2.3 | ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово ул. Староладожский канал от дома № 70 до дома № 88 | Х | Х | 1360 | 0.453 | 1061398 | 1006398 | 55000 | 1360 | 0.453 | 1061398 | 1006398 | 55000 | 1061398 | 1006398 | 55000 | 0 | 0 | 0
II1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 2 | 35 | Х | 42400 | 40000 | 2400 | 35 | Х | 42400 | 40000 | 2400 | 42400 | 40000 | 2400 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | Х | 2 | 35 | Х | 42400 | 40000 | 2400 | 35 | Х | 42400 | 40000 | 2400 | 42400 | 40000 | 2400 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2.1 | ремонт дворовой территории д. Сухое д.7 | Х | 1 | 21 | Х | 25688 | 24288 | 1400 | 21 | Х | 25688 | 24288 | 1400 | 25688 | 24288 | 1400 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ремонт дворовой территории д.Выстав д.16 | Х | 1 | 14 | Х | 16712 | 15712 | 1000 | 14 | Х | 16712 | 15712 | 1000 | 16712 | 15712 | 1000 | 0 | 0 | 0
Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________/О.В.Бармина/
Главный бухгалтер __________________/О.Г.Никитина/