## 3.3. График разработки
Приложение 3.3. к письму Минэнерго России от ___.10.2012 № ___________
УТВЕРЖДАЮ
глава администрации О.В.Бармина
_____________________<подпись>
<место печати> ___________дата_
График разработки (актуализации) и утверждения схемы теплоснабжения <наименование населенного пункта>
пп № | Название задачи | Начало | Окончание | Срок исполнения
|  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1. | Подготовительные процедуры разработки схемы теплоснабжения | [7 empty] | → | →
1.1. | Принятие решения о начале разработки схемы теплоснабжения |  | 2012-04-13 | [5 empty] | ◊
1.2. | Определение объема выполнения работ | 2012-04-14 | 2012-05-14
1.3. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 2012-05-15 | 2012-06-15
1.4. | Заключение договора с исполнителем | 2012-07-16 | 2012-09-18
1.5. | Уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения |  | 2012-09-18
2. | Разработка схемы теплоснабжения | [9 empty] | → | → | → | →
2.1. | Подготовка форм для предоставления исходных данных и методических указаний по их предоставлению | 2012-09-01 | 2012-09-05
2.2. | Направление запросов в теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2012-09-06 | 2012-09-11
2.3. | Получение ответов на запросы в теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2012-09-11 | 2012-10-11
2.4. | глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; | 2012-12-01 | 2013-03-15
2.5. | глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; | 2012-12-01 | 2013-06-15
2.6. | глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"; | 2012-12-01 | 2013-08-31
2.7. | глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; | 2013-08-16 | 2013-11-15
2.8. | глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; | 2013-08-16 | 2013-11-15
2.9. | глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; | 2013-08-16 | 2013-12-15
2.10. | глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"; | 2013-08-16 | 2013-12-15
2.11. | глава 8 "Перспективные топливные балансы"; | 2013-11-15 | 2014-02-15
2.12. | глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"; | 2013-05-15 | 2014-02-15
2.13. | глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; | 2013-05-15 | 2014-02-15
2.14. | глава 11 "Обоснование предложения по определению единых теплоснабжающих организаций". | 2014-02-15 | 2014-03-15
3. | Формирование проекта схемы теплоснабжения (утверждаемая часть схемы) | 2014-03-15 | 2014-04-15 | [10 empty] | →
3.1. | Формирование сводного тома | 2014-03-15 | 2014-04-15
3.2. | Фомирование реестра проектов, предлагаемых к реализации в схеме теплоснабжения | 2014-04-15 | 2014-05-15
3.3. | Формирование реестра перспективных зон действия источников теплоснабжения и зон деятельности ЕТО (обезличенных) | 2014-04-15 | 2014-05-15
3.4. | Формирование реестра проектных и диспетчерских графиков отпуска тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии | 2014-04-15 | 2014-05-15
3.5. | Реестр ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснабжения для предлагаемых ЕТО | 2014-04-15 | 2014-05-15
4. | Завершение разработки схемы теплоснабжения | [13 empty] | → | →
4.1. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления проекта схемы теплоснабжения | 2014-06-01 | 2014-07-01
4.2. | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения |  | 2014-07-01
4.3. | Сбор заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых компаний на присвоение статуса ЕТО | 2014-06-01 | 2014-07-01
4.4. | Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации | 2014-07-01 | 2014-07-25
4.5. | Подготовка и направление проекта схемы теплоснабжения в Минэнерго России для утверждения | 2014-08-01 | 2014-08-10
4.6. | Утверждение схемы теплоснабжения | с даты регистрации в ООО "Объединение энергоменеджмента" | в течении месяца после регистрации
4.7. | Размещение схемы теплоснабжения на оффициальном сайте органа местного самоуправления
Note on A9: Автор: Все-таки процедуру на корректировку нужно писать отдельно. Она будет другая
Note on B34: Автор: Коллеги, это процедура формирования утверждаемой части. Ее можно так не расписывать. Это формирование сводной книги, где содержатся основные результаты разработанной схемы
Note on O25: Автор: Это продолжение разработки электронной модели до разработки модели второго уровня (т.е до каждого потребителя). Она не обязательна в схеме теплоснабжения. Но некоторые поселения желают продолжения банкета, описать все тепловые сети до каждого дома, все сети отопления, все сети горячего водоснабжения и, бывает, сети систем пароснабжения.

## Прил. 3.1.
Приложение 3.1. к письму Минэнерго России от ___.10.2012 № ___________
Сводная таблица состояния разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов численностью населения менее 500 тыс. человек <наименование субъекта Российской Федерации>
№ | Субъект Российской Федерации | Города | Кол-во городов | Состояние разработки и утверждения схемы теплоснабжения
|  |  |  | Разработка не начата | Проводится конкурс на разработку | Стадия заключения договора | Договор заключен, проект схемы разрабатывается | Плановый срок утверждения | Схема теплоснабжения утверждена
1 |  | от 100 тыс. человек до 500 тыс. человек
2 |  | от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек
3 | МО Суховское сельское поселение | менее 10 тыс. человек | _ | _ | _ | _ | 18.09.2012г. | 25.12.2012г. | нет
4 |  | Итого по субъекту Российской Федерации
Ответственный исполнитель:
ФИО |  |  | Гусева А.А.
Должность |  |  | специалист администрации
Телефон |  |  | 8(81362)53-348
Адрес электронной почты |  |  | suxovskoesp@yandex.ru
Примечание. 1. Для последующего обобщения и анализа материалов заполнять форму и предоставлять данные необходимо в формате Microsoft Excel. 2. По заполнению данной формы справочную информацию можно получить направив обращение по адресам электронной почты: PolyantsevSO@minenergo.gov.ru, тел. (495) 631-98-39 Полянцев Сергей Олегович; BokarevAV@minenergo.gov.ru, тел. (495) 631-98-39 Бокарев Антон Валерьевич.

## Прил. 3.2.
Приложение 3.2. к письму Минэнерго России от ___.10.2012 № ___________
Сводная таблица состояния разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов численностью населения более 500 тыс. человек <наименование субъекта Российской Федерации>
№ | Субъект Российской Федерации | Наименование города | Состояние разработки и утверждения схемы теплоснабжения
|  |  | Разработка не начата | Проводится конкурс на разработку | Стадия заключения договора | Договор заключен, проект схемы разрабатывается | Плановый срок утверждения | Схема теплоснабжения утверждена
0
Ответственный исполнитель:
ФИО |  |  | ____________________________
Должность |  |  | ____________________________
Телефон |  |  | ____________________________
Адрес электронной почты |  |  | ____________________________
Примечание. 1. Для последующего обобщения и анализа материалов заполнять форму и предоставлять данные необходимо в формате Microsoft Excel. 2. По заполнению данной формы справочную информацию можно получить направив обращение по адресам электронной почты: PolyantsevSO@minenergo.gov.ru, тел. (495) 631-98-39 Полянцев Сергей Олегович; BokarevAV@minenergo.gov.ru, тел. (495) 631-98-39 Бокарев Антон Валерьевич.